## İSG PLAN
GÜLLÜBAHÇE ATATÜRK İLKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra No | İLGİLİ KONULAR | İLGİLİ MEVZUAT | GEÇERLİ,LİK TARİHİ | [11 empty] | Sorumlular | İşbirliği Yapılacak Kurumlar | Düşünceler
02.01.2024-31.12.2024
A | OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI / EKİPLERİ |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
1 | Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun/Ekibinin oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 3. AY
2 | Okul ve Kurumlarda İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 2. AY
3 | Okul ve Kurumlarda, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 3. AY
4 | Okul ve Kurumlarda İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 | [12 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 3. AY
5 | İSG Kurul / Ekip toplantısı yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY
6 | Kurul / Ekip üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Sağlığı Uzmanları | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 3. AY
7 | Kurulun / Ekibin ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 2. AY
8 | Kurul / Ekip çalışma usullerinin belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 2. AY
9 | İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğünün belirlenmesi | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 2. AY
10 | Kurulun / Ekibin yükümlülüklerinin belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 2. AY
11 | Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 02.01.2024-31.12.2024 1. AY to 02.01.2024-31.12.2024 2. AY
B | OKUL VE KURUMLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
12 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 4. AY
13 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
14 | Okul / Kurumlarda Tehlikelerin tanımlanması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
15 | Risklerin belirlenmesi ve analizi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
16 | Risk Kontrol Adımlarının Belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
17 | Dokümantasyon yapılması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
18 | Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
19 | Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasının Takibini Yapmak | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
20 | Risk Değerlendirme Raporunun revizyon Çalışmaları yapılması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
21 | Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
22 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
23 | Çalışma ortamı gözetimi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
24 | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası vb. Kuruluşlar | bar: X 1. AY to X 12. AY
25 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 1. AY to X 12. AY
26 | Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 3. AY to X 9. AY
C | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
27 | Okul ve Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 1. AY to 12. AY
28 | Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri | Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 1. AY to 12. AY
29 | Hijyen Eğitimleri | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.07.2013/28698 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 1. AY to 12. AY
30 | İlkyardımcı Eğitimi | İlk Yardım Yönetmeliği( Resmi Gazete 29 Temmuz 2015 Çarşamba Sayı : 29429) | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri | bar: 1. AY to 12. AY
31 | Yangınla mücadele eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD,İtfaiye Müdürlükleri | bar: 1. AY to 12. AY
32 | Arama ve kurtarma eğitimi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
33 | Tahliye ve haberleşme eğitimi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
34 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | KKD üretici firmaları | bar: 1. AY to 12. AY
D | ACİL DURUM PLANLARI |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
35 | Acil durumların belirlenmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
36 | Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
37 | Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
38 | Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
39 | Dokümantasyon yapılması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
40 | Tatbikatların planlanması ve yapılması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
41 | Acil Durum Planının Hazırlanması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
42 | Acil durum planının yenilenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
43 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
44 | Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
45 | Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 12. AY
E | MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
46 | Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 - İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | MEB | bar: 3. AY to 5. AY
47 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.01.2013/28539 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 3. AY to 5. AY
48 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.06.2013/28678 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 4. AY to 6. AY
49 | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.07.2013/28721 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 4. AY to 6. AY
50 | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:22.08.2013/28743 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 5. AY to 7. AY
51 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.04.2013/28620 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 1. AY to 3. AY
52 | Elle Taşıma İşleri | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | bar: 3. AY to 5. AY
53 | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Alınması | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 6. AY to 8. AY
54 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 6. AY to 8. AY
55 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | KKD eğitimi almış iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri | bar: 3. AY to 5. AY
56 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.04.2013/28633 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri İş Güvenliği Uzmanları | Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları | bar: 2. AY to 4. AY
57 | Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması | Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 09.03.2013/28582 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar | bar: 7. AY to 9. AY
58 | Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması | Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 1. AY to 4. AY
F | KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
59 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
60 | Ucuz atlatılan kazaların kayıtları | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
61 | Hafif yaralanma ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
62 | Ağır yaralanmalar ve malüliyet ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
63 | Ölüm ile sonuçlanan iş kazası kayıtları | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
64 | İş Kazalarının bildirimi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
65 | Meslek Hastalıklarının bildirimi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK | bar: X 1. AY to X 12. AY
G | ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
66 | Termal konfor ölçümlerinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: 1. AY to 12. AY
67 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
68 | Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
69 | Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
70 | Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
71 | Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar | bar: 1. AY to 12. AY
72 | Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.04.2013/28628 İşlenen son değişiklik: 20.08.2013/28741 | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: 4. AY; 8. AY
73 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: 3. AY; 6. AY; 9. AY; 12. AY
74 | Tesisatların kontrolleri | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: 3. AY; 9. AY
75 | Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar | bar: 4. AY; 10. AY
H | OKUL SAĞLIĞI |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
76 | Okul/Kurumların su depolarının temizlenmesi | MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.04.2016 tarihli ve 90757378- 10-E.4633036 sayılı (2016/10) Genelgesi. | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: 1. AY to X 12. AY
77 | Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi, Okul/Kurum Gıda İşletmesi Denetimi Komisyonu oluşturlması | MEB Destek Hizm Genel Müdüdürlüğünün 17587188 sayılı yazısı | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 9. AY
78 | Okulum Temiz Belgelendirme evraklarının "belgelendirme yönetim sistemi" ne yüklenmesi | 1- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 04/08/2020 tarihli ve 10149983 sayılı yazısı. 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 25/06/2021 tarihli ve 27151199 sayılı yazısı | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | bar: X 7. AY to X 10. AY
79 | Okulumda Sağlık Besleniyorum Programı | 1- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 31/10/2018 tarihli ve 20680324 sayılı yazısı. 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 08/12/2022 tarihli ve 65417017 sayılı yazısı. | [12 empty] | İlçe Mem İSG Birimi,Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: 1. AY to X 6. AY; X 9. AY to X 12. AY
I | SIFIR ATIK |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
80 | Okul ve Kurumlarda Sıfır atık sisteminin kurulması ve EÇBS sistemine kayıtların yapılması | - Sıfır Atık Yönetimi Yönetmeliği - Sıfır Atık Yönetmeliği | [12 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Çevre şehircilik İl Müdürlüğü | bar: 1. AY; 4. AY; 7. AY; 10. AY
81 | Sıfır Atık yönetimi, belgelendirme, eğitim ve planların oluşturulması ve Atık Beyanlarını EÇBS sist. girilmesi | [13 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri | Çevre şehircilik İl Müdürlüğü | bar: 1. AY to 12. AY
İ | SU VERİMLİLİĞİ
82 | Okul ve Kurumlarda Su Verimliliği biriminin kurulması | - Cumhurbaşkanlığı nın 2023/9 nolu Genelgesi. - Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) | [12 empty] | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | bar: 9. AY to 12. AY
83 | Mevcut Durum Tespiti yapıldıktan sonra oluşturulacak planlama doğrultusunda ihtiyaçların belirlenerek temin edilmesi, uygulamaların yapılması | [13 empty] | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | bar: 1. AY to 6. AY; 9. AY to 12. AY
84 | Üçer aylık periyotlar halinde raporlama yapılması | [13 empty] | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | bar: 3. AY; 6. AY; 9. AY; 12. AY
J | GÜN ve HAFTALAR |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
85 | Dünya İlk Yardım Günü | MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/02/2020 tarihli ve 2020/3 nolu Genelgesi. | [12 empty] | İlçe Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: X 9. AY
86 | Trafik ve İlk Yardım Haftası | [13 empty] | İl Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: X 4. AY to X 5. AY
87 | Dünya Obezite Günü | MEB Destek Hiz Gen Md. nün 18/12/2023 tarihli ve 92275372 sayılı yazısı. | [12 empty] | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: X 3. AY
88 | Dünya Çölyak Günü | 1- Beslenme Dostu Okullar Programı İşbirliği Protokolü 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 10/01/2020 tarihli ve 700499 sayılı yazısı. | [12 empty] | İlçe Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: X 5. AY
89 | Dünya Diyabet Günü | 1- MEB 2013-06 Diyabetli Öğrenciler Genelgesi 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 07/11/2019 tarihli ve 22065870 sayılı yazısı. | [12 empty] | İlçe Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü | bar: X 11. AY
90 | 1-7 Mart Deprem Haftası | Meb Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğün nün 2021/13 nolu Genelgesi | [12 empty] | Sivil Savunma Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanları, MEB AKUB Ekibi Üyeleri, Okul/Kurum Müdürlükleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yerel Yönetimler | bar: X 3. AY
91 | 14 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü | [13 empty] | Sivil Savunma Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanları, MEB AKUB Ekibi Üyeleri, Okul/Kurum Müdürlükleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yerel Yönetimler | bar: X 10. AY
İş bu Yıllık Çalışma Planı 7 sayfadan ibarety olup, 02.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasını kapsamaktadır. 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede çıkan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri hakkndaki Yönetmeliğin 9. Maddesinin D bendinin 2. fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.
09.01.2024
| Erdemir KUTLUAY |  | X 9. AY: Murat ÖZPINAR
| Söke İlçe MEM Büro Yöneticisi |  | X 9. AY: Güllübahçe Atatürk İlkokulu Müdürü
| İş Güvenliği Uzmanı |  | X 9. AY: İşveren Vekili